# Ringkasan untuk Komite Pengarah - Nusantara Re

Migrasi Pega ke Go + React - keadaan 25 September 2026

# Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

# Ringkasan untuk Komite Pengarah - Nusantara Re

Migrasi Pega ke Go + React. Keadaan per 25 September 2026. Dokumen ini memuat keputusan dan angka, bukan cerita. Nol rekomendasi pada bagian 5 - pilihan dan akibatnya disajikan, penentuannya milik komite.

# 1. Keadaan dalam satu halaman

| Ukuran | Angka |
| --- | --- |
| Modul yang sudah punya spesifikasi dan tiket | 20 dari 20 |
| Bounded context | 9 |
| Tiket seluruhnya | 354 |
| Tiket siap dikerjakan | 179 |
| Tiket tertahan | 52 |
| Keputusan arsitektur | 105, dalam tiga seri yang masing-masing mulai dari nomor satu |
| Rangkaian kerja penyusun bahan | 3 |

[~] Angka tiket di atas hasil pengukuran ulang. Catatan audit sebelumnya menyebut 365; selisih 11 seluruhnya berkas indeks yang ikut terhitung. Yang dipakai di sini berkas tiket sebenarnya.

Tiga hal yang perlu diketahui komite dalam satu kalimat masing-masing:

Seluruh modul sudah bertiket, dan sebagian besar dapat mulai dikerjakan sekarang.

Yang tertahan hampir seluruhnya di Fakultatif, dan penahannya bahan dari pihak luar,

bukan pekerjaan yang belum dirumuskan.

Ada lima keputusan yang hanya komite dapat ambil, dan dua di antaranya menyangkut

satu tabel fisik dengan dua rancangan kolom yang saling bertentangan.

# 2. Yang siap dibangun sekarang

| Bounded context | Tiket | Siap | Tertahan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaim Jiwa | 15 | 15 | 0 | tanpa penahan |
| Penawaran Jiwa | 21 | 18 | 0 | tanpa penahan |
| Data Induk Jiwa | 22 | 22 | 0 | tanpa penahan |
| Klaim Non-Jiwa | 68 | 29 | 0 | tanpa penahan |
| Komite Klaim | 50 | 35 | 0 | tanpa penahan |
| Realisasi Treaty | 40 | 24 | 16 | sebagian menunggu butir terbuka |
| Kontrak Treaty | 66 | 0 | 0 | tanpa penahan |
| Penempatan Treaty | 12 | 12 | 0 | tanpa penahan |
| Fakultatif | 60 | 24 | 36 | penahannya bahan dari luar |
| Jumlah | 354 | 179 | 52 |  |

[~] Sebagian tiket tidak membawa baris status yang dapat dibaca mesin - terhitung 120 tiket. Ia bukan berarti tertahan; ia berarti statusnya ditulis dengan bentuk lain, dan perlu dibaca satu per satu sebelum dijadwalkan.

# 3. Urutan pembangunan yang diusulkan

Urutan ini mengikuti gerbang antar tiket yang sudah tertulis di tiketnya, bukan preferensi.

| Tahap | Yang dikerjakan | Kenapa di sini |
| --- | --- | --- |
| 1 | kerangka penyimpanan polis dan kunci generasi | seluruh tiket penyimpanan lain menulis ke kerangka ini |
| 2 | nomor urut baris anak, dan tipe kolom | memasangkan baris antar generasi bergantung padanya |
| 3 | pemecah dokumen menjadi baris | menghasilkan data yang dipakai seluruh modul treaty |
| 4 | transaksi tunggal dan skema eksplisit | penjaga keutuhan, dipasang sebelum jalur tulis bercabang |
| 5 | modul yang tidak menunggu siapa pun - Jiwa, Komite, Penempatan Treaty | dapat berjalan sejajar dengan tahap 1-4 |
| 6 | rantai generasi endorsemen dan perhitungan selisih | menuntut tahap 1-3 selesai |
| 7 | pemuat dokumen lama | menuntut lingkup pemindahan diputuskan lebih dulu |
| 8 | Fakultatif | menuntut bahan dari DBA, Product, dan pemilik ekspor |

[!] Gerbang yang paling menentukan jadwal: tahap 7 dan 8 tidak dapat dijadwalkan sampai butir pada bagian 4 ditutup. Tahap 1-6 dapat dijadwalkan hari ini.

# 4. Butir terbuka yang memblokir pembangunan

| Pemilik | Yang ditunggu | Jumlah | Menahan |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA | isi stored procedure jalur tulis produksi | 35 | seluruh jalur tulis Fakultatif |
| DBA | definisi tabel fisik | nol tersedia | penyelarasan presisi di seluruh modul |
| DBA | presisi kolom uang - lebar digit di depan koma belum diuji terhadap nilai terbesar | 1 butir | tiket tipe kolom di dua rangkaian |
| DBA | panduan bentuk dokumen lama, yang ada terbukti basi | 1 butir | daftar kolom lengkap |
| Product | daftar nilai untuk daftar-pilihan layar | 604 | layar Fakultatif |
| Product & UW | arti kode lini bisnis, batas endorse, tarif pajak menurut waktu | beberapa | validasi dan perhitungan |
| pemilik ekspor | aturan yang perlu diekspor ulang | 77 | perilaku yang belum terbaca |
| pemilik ekspor | baris tabel keputusan underwriting | tidak terekspor | keputusan underwriting otomatis |
| pemilik pekerjaan | lingkup pemindahan dokumen lama | 1 butir | pemuat migrasi di dua rangkaian |
| pemilik pekerjaan | rancangan kolom tabel akar bersama | 1 butir | penyimpanan lintas lini |
| Finance | perlakuan atas galat angka yang sudah tersimpan | 1 butir | ambang uji paritas |
| IAM | pemetaan nama orang menjadi peran | 12 tempat | jalur wewenang |

Kuesioner Fakultatif memuat 27 pertanyaan yang belum terjawab, dialamatkan ke Underwriting, Product, IT, dan DBA.

# 5. Keputusan yang diminta komite

[AWAS] Tiap butir disajikan dengan pilihan dan akibatnya. Tidak ada rekomendasi.

## 5a. Satu tabel fisik, dua rancangan kolom

Tabel akar dan tabel generasi dirancang dua kali, oleh dua rangkaian kerja:

| Sisi | Rancangan | Dasarnya |
| --- | --- | --- |
| Treaty | 79 medan tingkat atas ditambah kolom keterangan | lembar rancangan tabel proyek |
| Fakultatif | 71 kolom, diturunkan dari 113 contoh dokumen | penelusuran dokumen produksi |

Sisi Fakultatif menyatakan rekonsiliasi antar kedua rancangan gugur, dan menerima irisan kolom serta tabrakan ruang kunci sebagai risiko sadar.

Yang diminta: siapa pemilik rancangan tabel itu.

| Pilihan | Akibat |
| --- | --- |
| satu pihak ditetapkan sebagai pemilik, sisi lain menyesuaikan | satu sisi mengerjakan ulang sebagian rancangan dan tiketnya |
| kedua rancangan disatukan lewat rekonsiliasi | menunda kedua sisi sampai rekonsiliasi selesai |
| dua tabel fisik terpisah, satu per lini | menggugurkan keputusan arsitektur tabel akar lintas-lini |

## 5b. Kolom pembeda lini

Satu keputusan Fakultatif menyatakan kolom pembeda lini di luar proyek dan mencabutnya dari rancangan. Satu keputusan arsitektur menyatakan tabel kerja adalah akar lintas-lini - yang mengandaikan ada yang membedakan barisnya.

Akibat bila dibiarkan: satu tabel akan memuat baris Fakultatif dan baris Treaty tanpa kolom yang membedakannya.

| Pilihan | Akibat |
| --- | --- |
| kolom pembeda dikembalikan | rancangan Fakultatif berubah; tiketnya disesuaikan |
| pencabutan dipertahankan | pembedaan harus diturunkan dari kolom lain; pembaca SQL wajib tahu caranya |
| tabel dipisah per lini | menggugurkan keputusan arsitektur tabel akar lintas-lini |

## 5c. Penamaan tabel untuk properti yang sama

| Properti sistem lama | Rangkaian Treaty | Rangkaian Fakultatif |
| --- | --- | --- |
| daftar ceding | T_POLIS_CEDING | T_CEDINGCOLIST |
| daftar angsuran | T_POLIS_INSTALMENT | T_LISTINSTALLMENT |
| daftar sebaran | T_POLIS_SPREADING | T_SPREADINGLIST |
| data kuotasi | T_POLIS_QUOTATION | T_QUOTATIONDATA |

Akibat bila dibiarkan: dua tabel untuk satu hal, dan laporan yang harus tahu keduanya.

| Pilihan | Akibat |
| --- | --- |
| satu gaya penamaan ditetapkan | sisi yang lain mengubah rancangan dan tiketnya |
| dibiarkan, dengan pemetaan tertulis | pemeliharaan dua nama selamanya; setiap laporan lintas lini butuh pemetaan |

## 5d. Tiga seri keputusan arsitektur

Keputusan lahir di tiga rangkaian, ketiganya memulai penomoran dari nomor satu. Dokumen Keputusan Arsitektur memberi awalan seri dan memuat konkordansi 105 baris serta pasangan sebidang - keputusan dari seri berbeda yang membahas hal yang sama.

Yang diminta: apakah ketiganya dibiarkan berseri, atau dilebur menjadi satu penomoran; dan siapa yang memutus pasangan sebidang.

| Pilihan | Akibat |
| --- | --- |
| dibiarkan berseri | rujukan lama tetap sahih; pembaca wajib menyebut awalan seri |
| dilebur menjadi satu penomoran | seluruh rujukan di spec dan tiket harus diperbarui |
| dilebur hanya untuk keputusan yang sebidang | lebih sedikit perubahan, tetapi dua sistem penomoran hidup bersama |

## 5e. Jadwal Fakultatif

Dari 60 tiket Fakultatif, 36 tertahan - sebagian besar oleh tiket lain di rantainya, dan pangkal rantainya menunggu bahan pada bagian 4.

Yang diminta: kapan butir bagian 4 ditutup, dan oleh siapa.

| Pilihan | Akibat |
| --- | --- |
| Fakultatif dijadwalkan setelah bahannya lengkap | jadwal Fakultatif belum dapat ditetapkan hari ini |
| Fakultatif dimulai dari tiket yang siap | sebagian pekerjaan berjalan; sisanya menunggu |
| bahan diadakan dengan cara lain - cetakan layar, akses baca, dokumentasi | menambah pekerjaan pengumpulan, memperpendek penantian |

# 6. Risiko teratas

1. Dua rancangan kolom untuk satu tabel fisik. Dua rangkaian merancang tabel yang sama dengan 79 dan 71 kolom dari dasar berbeda, dan satu sisi menyatakan rekonsiliasinya gugur. Bila tidak diputuskan, tabrakan baru muncul saat integrasi - ketika kedua sisi sudah menulis kode.

2. Galat angka uang yang sudah tersimpan. Selisih sebesar sepersepuluh juta terbukti ada di data produksi dan lahir di rantai perhitungan. Sistem baru yang berhitung benar akan menghasilkan angka berbeda - sehingga uji paritas yang menuntut kesamaan persis akan gagal justru karena sistem barunya benar.

3. Bahan Fakultatif belum lengkap. 35 stored procedure tanpa isi, nol definisi tabel, 604 daftar-pilihan tanpa nilai, dan 77 aturan perlu diekspor ulang. Sebagian besar tiket Fakultatif tertahan karenanya.

4. Bentuk dokumen lama tidak seragam. Tiga contoh nyata hanya berbagi 23 dari 74 medan gabungan, dan satu daftar muncul dalam dua kedalaman berbeda. Pengurai yang menganggapnya seragam akan patah pada sebagian kasus, bukan seluruhnya - sehingga kegagalannya diam.

5. Penamaan tabel bercabang. Empat properti sistem lama mendapat dua nama tabel. Bila dibiarkan, setiap laporan lintas lini harus mengetahui pemetaannya.

6. Tiga seri keputusan bernomor sama. Rujukan nomor 0003 dapat berarti tiga keputusan berbeda. Risiko salah rujuk meningkat seiring bertambahnya orang yang membaca dokumen.

7. Cacah medan adalah batas bawah. Sensus berasal dari rujukan di dalam aturan; medan yang tidak pernah dirujuk tidak tertangkap. Rancangan tabel yang dianggap lengkap mungkin belum.

# 7. Langkah berikutnya - 30 hari

| Pekan | Yang dikerjakan | Siapa |
| --- | --- | --- |
| 1 | komite memutus 5a dan 5b - pemilik rancangan tabel dan kolom pembeda lini | komite pengarah |
| 1 | permintaan resmi ke DBA: isi stored procedure dan definisi tabel | pemilik pekerjaan |
| 1-2 | pembangunan tahap 1-4 dimulai: kerangka penyimpanan, nomor urut, tipe kolom, transaksi | tim pengembang |
| 2 | komite memutus 5c penamaan tabel, sebelum kode penyimpanan bercabang | komite pengarah |
| 2-3 | modul tanpa penahan dikerjakan sejajar - Jiwa, Komite, Penempatan Treaty | tim pengembang |
| 3 | Finance memutus perlakuan galat angka lama; ambang uji paritas ditetapkan | Finance |
| 3-4 | Product menyerahkan daftar nilai daftar-pilihan; kuesioner Fakultatif dijawab | Product . UW . IT |
| 4 | jadwal Fakultatif ditetapkan berdasarkan bahan yang sudah masuk | komite pengarah |

[!] Yang tidak dapat dijadwalkan sebelum pekan 1 selesai: seluruh pekerjaan penyimpanan lintas lini, dan seluruh Fakultatif.

Disusun 25 September 2026. Nol rekomendasi pada bagian 5; nol butir terbuka ditutup.